## 연도별 요약
연도 | 건수 | 매출(VAT포함) | 순이익(대장 기재) | 이익률(VAT제외 대비) | 비고
2020 | 12 | 437294000 |  |  | 순이익 미기재
2021 | 23 | 1381774500 |  |  | 순이익 미기재
2022 | 36 | 2212027160 |  |  | 순이익 미기재
2023 | 34 | 2674559000 |  |  | 순이익 미기재
2024 | 53 | 2660398574 |  |  | 이익률만 기재(21건)
2025 | 62 | 2325241566 | 655064499 | 30.99%
2026 | 33 | 579931000 | 315963081 | 59.93% | 진행 연도
※ 출처: NAS(jm) 002_JM회계 > 000_경영 > 02_공사경력 현황표 > JM공사경력.xlsx (2026-07-02 추출). 매출 = 본 공사 금액 + 추가 공사 금액(VAT 포함). 순이익은 2025·2026년만 금액 기재.

## 전체목록
연도 | 현장명 | 업종 | 구분 | 평수 | 견적총액(VAT포함) | 평당가 | 파일명
2024년 | HK대구사업단 | 사무실 | 특수 | 30.2 | 13222000 |  | 240911_대구HK금융파트너스(철거포함)-최종본.xlsb
2024년 | HK금융파트너스 대구사업단 안동 | 사무실 | 특수 | 18.1 | 10252000 |  | 240911_안동HK금융파트너스-최종본.xlsb
2024년 | 문소영수학관리 | 학원/교습소 | 본공사 | 45.4 | 31999000 |  | 240925_315대로 5층학원(최종본).xlsb
2024년 | 현대크랭크 계단,왁스,안내판 | 상업/기타 | 부분공사 |  |  |  | 241018_HD현대플랭크샤프트(왁스).xlsb
2024년 | 진주음악학원 | 학원/교습소 | 본공사 | 43.1 | 96162000 |  | 241025_진주음악학원-최종본.xlsb
2024년 | 현대크랭크 탈의실 샤워실 보수공사 | 상업/기타 | 가구 |  | 15862000 |  | 241105_HD크랭크샤프트 샤워실 및 탈의실(가구).xls
2024년 | 현대크랭크 탈의실 샤워실 보수공사 | 상업/기타 | 본공사 | 28.7 | 23287000 |  | 241105_HD크랭크샤프트 샤워실 및 탈의실(인테리어).xls
2024년 | 부산대학교생명자원과학대학 | 대학/공공 | 가구 |  | 5610000 |  | 241108_부산대바이오소재학과 가구(제출용).xlsb
2024년 | 부산대학교생명자원과학대학 | 대학/공공 | 본공사 | 27.2 | 31856000 |  | 241108_부산바이오소재과학과인테리어(제출용).xlsb
2024년 | 문소영수학관리 | 학원/교습소 | 추가공사 |  | 3553000 |  | 241111_315대로5층학원(추가공사).xlsb
2024년 | 디오오토갤러리 | 상업/기타 | 부분공사 | 6.9 | 6402000 |  | 241111_디오오토갤러리.xlsb
2024년 | 진해교습소 | 학원/교습소 | 본공사 | 14.5 | 25916000 |  | 241127_진해자은동교습소견적서.xlsb
2024년 | 터보링크 | 상업/기타 | 본공사 | 24.2 | 33220000 |  | 241209_터보링크(목공사) - 최종본.xlsb
2024년 | 북면교습소 | 학원/교습소 | 부분공사 |  | 3905000 |  | 241210_북면교습소인테리어.xlsx
2024년 | 사파동변호사사무실 | 사무실 | 본공사 |  | 27335000 |  | 241211_사파동변호사사무실.xlsb
2024년 | 진주음악학원 | 학원/교습소 | 추가공사 |  | 3091000 |  | 241224_진주윤앤오음악학원 추가견적서.xlsb
2024년 | 진해교습소 | 학원/교습소 | 추가공사 |  | 1188000 |  | 241226_진해자은동교습소 추가견적서.xlsb
2024년 | 더 젤 네일샾 | 뷰티/미용 | 본공사 | 10 | 32538000 |  | 241226_합성동뷰티샾(최종본).xlsb
2024년 | 블루돌핀어학원 | 학원/교습소 | 추가공사 |  |  |  | 250113_에일린의 뜰 404호(블루돌핀)_추가견적서.xlsb
2025년 | 지엔티 가구 | 상업/기타 | 가구 |  |  |  | 0124_가구견적서.xlsb
2025년 | 현대크랭크샤프트가구 | 상업/기타 | 가구 |  | 8019000 |  | 241227_현대크랭크샤프트 가구-최종본.xlsb
2025년 | 라온메디칼 사무실 | 사무실 | 본공사 | 29.6 | 34529000 |  | 250120_서상동 메디컬사무실.xlsb
2025년 | 양산타코야끼 | 식음료 | 본공사 | 18.5 | 29469000 |  | 250124_양산타꼬야끼_최종본.xlsb
2025년 | 양산타코야끼 | 식음료 | 추가공사 |  | 3949000 |  | 250203_양산타꼬야끼 추가공사.xlsb
2025년 | MH에탄올 사무실 2,3층 인테리어 | 사무실 | 본공사 | 98.6 | 160413000 |  | 250227_에탄올본관(도장가구).xls
2025년 | 다구리 109건축(손익표x) | 상업/기타 | 특수 |  |  |  | 250306_다구리 109 -최종본.xls
2025년 | 보루(어반브릭스) | 상업/기타 | 부분공사 |  | 2629000 |  | 250306_보루(어반브릭스).xlsb
2025년 | 키움에셋플래너 | 사무실 | 본공사 | 47.5 | 40931000 |  | 250320_키움에셋플래너.xlsb
2025년 | 현동네일샵 | 뷰티/미용 | 본공사 | 11.8 | 21000000 |  | 250401_현동네일샵(최봉본).xls
2025년 | 밀양 뷰티샵 | 뷰티/미용 | 본공사 | 7.9 | 16379000 |  | 250403_밀양뷰티샵 (최종본).xls
2025년 | 정우상가(용호동)뷰티샵 | 뷰티/미용 | 본공사 | 23.9 | 35673000 |  | 250403_정우상가뷰티샵.xls
2025년 | 함안뷰티샵 | 뷰티/미용 | 본공사 | 12.9 | 29205000 |  | 250410_함안뷰티샵(최종본).xls
2025년 | 경남산소 | 상업/기타 | 본공사 | 26.6 | 72204000 |  | 250423_경남산소(최종본).xls
2025년 | 진례제일전자공업 | 상업/기타 | 본공사 | 25.7 | 58190000 |  | 250502_제일전자전시장(정의석위원님).xlsb
2025년 | 진해 이우철 삼계탕 | 식음료 | 본공사 | 110.4 | 99320000 |  | 250508_진해 이우철누릉지삼계탕(철거제외).xls
2025년 | 진해 이우철 삼계탕 | 식음료 | 추가공사 |  | 17985000 |  | 250529_진해 누릉지삼계탕 추가공사.xlsb
2025년 | 경남산소 | 상업/기타 | 추가공사 |  | 5016000 |  | 250531_경남산소 추가견적서.xlsb
2025년 | 구산면 도만카페 | 식음료 | 본공사 | 39.6 | 178607000 |  | 250603_도만카페 견적서.xlsb
2025년 | 이홍열법률사무소 | 사무실 | 본공사 | 31 | 53119000 |  | 250618_이홍렬법률사무소(최종본).xlsb
2025년 | 세영테크놀리지 | 사무실 | 부분공사 |  | 6127000 |  | 250628_(주)세영테크놀리지(최종본).xlsb
2025년 | 스포츠가치센터 | 대학/공공 | 부분공사 |  | 36905000 |  | 250701_kspo스포츠가치센터 흡연부스 및 휴게공간(최종본).xlsb
2025년 | 팔용동사진관 | 상업/기타 | 부분공사 | 15.1 | 8085000 |  | 250701_팔용동사진관.xlsb
2025년 | HD현대마린엔진 | 상업/기타 | 특수 | 75.6 | 22594000 |  | 250708_HD현대마린엔진 견적서 (공사)-최종본.xlsb
2025년 | PNU 펜토미노 교육과정 원예생명과학과 강의실 환경개선 공사 | 대학/공공 | 본공사 | 24.2 | 33500000 |  | 250726_부산대밀양캠퍼스 원예학과(학과도서실)-최종본.xlsb
2025년 | 중동미용실 | 뷰티/미용 | 본공사 | 7.1 | 18282000 |  | 250802_중동미용실(최종본).xlsb
2025년 | 진영 HNS 휴게실,온수기 | 상업/기타 | 부분공사 |  | 1518000 |  | 250811_진영 HNS 온수기.xlsb
2025년 | 진영 HNS 휴게실,온수기 | 상업/기타 | 부분공사 |  | 7579000 |  | 250825_진영 HNS 휴게실 .xlsb
2025년 | 진해 디아크마린 | 식음료 | 본공사 | 59.3 | 76824000 |  | 250829_진해 디아크마린 (최종본).xlsb
2025년 | 한국산업단지공단(인테리어) | 대학/공공 | 부분공사 | 116.2 | 21824000 |  | 250902_한국산업단지공단(인테리어).xlsb
2025년 | 법무법인DH | 사무실 | 본공사 | 34.5 | 45001000 |  | 250908_DH법무법인.xlsb
2025년 | 서경방송 | 상업/기타 | 본공사 | 158.2 | 291236000 |  | 250917_서경방송(최종본).xlsb
2025년 | 회원동교습소 | 학원/교습소 | 본공사 | 25.7 | 30338000 |  | 250917_회원동교습소.xlsb
2025년 | 내동교습소 | 학원/교습소 | 본공사 | 12.4 | 18282000 |  | 251013_내동교습소견적서최종본.xlsb
2025년 | 동전산단 사무실 부분인테리어 | 사무실 | 부분공사 |  | 8976000 |  | 251013_동전산단 사무실 부분인테리어.xlsb
2025년 | 서경방송 | 상업/기타 | 추가공사 |  | 22869000 |  | 251017_서경방송추가공사.xlsb
2025년 | 에이지로보틱스 경남창조혁신센터 사무실 | 사무실 | 본공사 | 45.4 | 32494000 |  | 251030_에이지로보틱스 경남창조혁신센터 사무실(최종본).xls
2025년 | 나라정보시스템 | 사무실 | 본공사 | 10.6 | 17578000 |  | 251120_ 시티세븐 나라정보시스템 사무실 (최종본).xlsb
2025년 | 현동바버샵 | 뷰티/미용 | 본공사 | 13.6 | 30437000 |  | 251211_현동바버샵.xlsb
2026년 | 토킹영어학원 | 학원/교습소 | 부분공사 |  | 4862000 |  | 2260105_토킹영어학원(최종본).xlsb
2026년 | 2025 PNU 펜토미노 융합전공 원예생명과학과 환경개선 공사 | 대학/공공 | 본공사 |  | 24112000 |  | 251224_부산대밀양캠퍼스 원예학과(학과인포메이션).xlsb
2026년 | 대상힐스 미용실 | 뷰티/미용 | 본공사 | 12.1 | 30800000 |  | 251225_대상힐스 미용실(최종본).xlsb
2026년 | 어반브릭스 기타 학원 | 학원/교습소 | 본공사 | 12.2 | 11836000 |  | 260202_어반브릭스 기타학원(1316호)-최종본.xlsb
2026년 | 현대마린엔진대표실(샷시) | 사무실 | 부분공사 |  | 10593000 |  | 260204_현대마린엔진대표실(샷시)_최종본.xlsb
2026년 | RISE 기능성푸드평가 동물조직분석실 교육 환경 개선 공사 | 대학/공공 | 본공사 |  | 10000000 |  | 260209_부산대 바이오소재학과.xlsb
2026년 | 감계아내202동605호 | 주거 | 본공사 |  | 13354000 |  | 260213_감계 아내 202동 605호.xlsb
2026년 | JD6층힉원 | 학원/교습소 | 본공사 |  | 10857000 |  | 260219_JD윙스 6층 영어학원.xlsb
2026년 | 밀양미부닥트(주) | 상업/기타 | 부분공사 |  | 8514000 |  | 260220_밀양 미부닥트(주)- 금속작업.xlsb
2026년 | 장유사무실 | 사무실 | 본공사 | 34.8 | 24090000 |  | 260302_장유대청동 사무실인테리어.xlsb
2026년 | JD6층힉원 | 학원/교습소 | 추가공사 |  | 2816000 |  | 260303_JD윙스6층 영어학원 추가견적서.xlsb
2026년 | 경남 테크노파크 | 대학/공공 | 부분공사 |  | 4268000 |  | 260305_경남 테크노파크-최종본.xlsb
2026년 | 어반브릭스 국어교습소 | 학원/교습소 | 부분공사 |  | 1683000 |  | 260310_어반브릭스1312호.xlsb
2026년 | 헥사곤 사인물 | 상업/기타 | 부분공사 |  | 3652000 |  | 260313_헥사곤_최종본.xlsb
2026년 | 반도유보라 교습소 | 학원/교습소 | 본공사 | 9.4 | 15037000 |  | 260317_반도유보라교습소 인테리어.xlsb
2026년 | 현대마린엔진 선주실 | 사무실 | 본공사 | 27.2 | 52899000 |  | 260318_현대마린엔진 현장동 사무실(최종본).xlsb
2026년 | 린데코리아 사무실 | 사무실 | 본공사 | 27.9 | 52789000 |  | 260319_린데코리아(최종본).xlsb
2026년 | 부산대바이오 추가 | 대학/공공 | 추가공사 |  |  |  | 260319_부산대 바이오 추가견적서.xlsb
2026년 | 어반브릭스 컴퓨터학원 | 학원/교습소 | 본공사 | 26.3 | 15466000 |  | 260319_어반브릭스(1606호, 1607호) 컴퓨터학원(최종본).xlsb
2026년 | 진해푸른회 | 식음료 | 부분공사 | 16 | 9196000 |  | 260319_진해 푸른회(부분수리).xlsb
2026년 | 감계 덕산아내 203동 1305호 | 주거 | 본공사 |  | 44418000 |  | 260328덕산감계 아내 203동 1305.xlsb
2026년 | 팔용동사진관(이담사진관) | 상업/기타 | 본공사 | 13.3 | 21703000 |  | 260405_팔용동 사진관(최종본).xlsb
2026년 | 롯데캐슬교습소 | 학원/교습소 | 본공사 | 9.4 | 15851000 |  | 260408_롯데캐슬교습소.xlsb
2026년 | 밀양미부닥트(주) | 상업/기타 | 부분공사 |  |  |  | 260417_밀양 미부닥트(주)- 시트작업(최종본).xlsb
2026년 | 문화콘크리트 사무실 | 사무실 | 본공사 | 19.2 | 74767000 |  | 260420_문화콘크리트 사무실 인테리어.xlsb
2026년 | 진해푸른회 | 식음료 | 추가공사 |  | 1243000 |  | 260424_진해술집부분수리 추가견적서(최종본).xlsb
2026년 | 지엔티 옷장 | 상업/기타 | 가구 |  | 1243000 |  | 260429_지엔티가구견적서.xlsx
2026년 | 현대마린엔진 접견실 인테리어(도배) | 사무실 | 부분공사 |  | 1991000 |  | 260504_현대마린엔진 접견실 인테리어.xlsb
2026년 | 롯데캐슬 미용실 | 뷰티/미용 | 본공사 | 9.1 | 23078000 |  | 260518_롯데캐슬 미용실 인테리어.xlsb
2026년 | 지엔티 4공장 | 상업/기타 | 본공사 | 32 | 53130000 |  | 260602_지엔티-최종본.xlsb
2026년 | 북면 반찬가게 | 식음료 | 본공사 | 10.4 | 39314000 |  | 260609_북면 반찬가게.xlsb
2026년 | 크랭크샤프트 강당 | 상업/기타 | 본공사 | 62 | 99924000 |  | 260613_현대크랭크샤프트 교육실(최종본).xlsb
※ 출처: NAS(jm) 002_JM회계 > 003_계약 > 01_고객계약 각 현장 001_견적서 (90건, 2026-07-02 재추출). 평수 = 내역서 먹메김/보양/현장정리/준공청소 M2 수량 최대값 ÷ 3.3058. 총액 = 갑지(또는 원가계산서) 최대 금액(VAT 포함). 평수 공란 = 내역서에 면적 행이 없는 견적서(사파동변호사, JD윙스, 감계아내 2건 등).

## 평당가(본공사)
연도 | 현장명 | 업종 | 평수 | 견적총액(VAT포함) | 평당가(VAT포함) | 평당가(VAT제외)
2025년 | PNU 펜토미노 교육과정 원예생명과학과 강의실 환경개선 공사 | 대학/공공 | 24.2 | 33500000
2024년 | 부산대학교생명자원과학대학 | 대학/공공 | 27.2 | 31856000
2024년 | 더 젤 네일샾 | 뷰티/미용 | 10 | 32538000
2025년 | 중동미용실 | 뷰티/미용 | 7.1 | 18282000
2026년 | 대상힐스 미용실 | 뷰티/미용 | 12.1 | 30800000
2026년 | 롯데캐슬 미용실 | 뷰티/미용 | 9.1 | 23078000
2025년 | 함안뷰티샵 | 뷰티/미용 | 12.9 | 29205000
2025년 | 현동바버샵 | 뷰티/미용 | 13.6 | 30437000
2025년 | 밀양 뷰티샵 | 뷰티/미용 | 7.9 | 16379000
2025년 | 현동네일샵 | 뷰티/미용 | 11.8 | 21000000
2025년 | 정우상가(용호동)뷰티샵 | 뷰티/미용 | 23.9 | 35673000
2026년 | 문화콘크리트 사무실 | 사무실 | 19.2 | 74767000
2026년 | 현대마린엔진 선주실 | 사무실 | 27.2 | 52899000
2026년 | 린데코리아 사무실 | 사무실 | 27.9 | 52789000
2025년 | 이홍열법률사무소 | 사무실 | 31 | 53119000
2025년 | 나라정보시스템 | 사무실 | 10.6 | 17578000
2025년 | MH에탄올 사무실 2,3층 인테리어 | 사무실 | 98.6 | 160413000
2025년 | 법무법인DH | 사무실 | 34.5 | 45001000
2025년 | 라온메디칼 사무실 | 사무실 | 29.6 | 34529000
2025년 | 키움에셋플래너 | 사무실 | 47.5 | 40931000
2025년 | 에이지로보틱스 경남창조혁신센터 사무실 | 사무실 | 45.4 | 32494000
2026년 | 장유사무실 | 사무실 | 34.8 | 24090000
2025년 | 경남산소 | 상업/기타 | 26.6 | 72204000
2025년 | 진례제일전자공업 | 상업/기타 | 25.7 | 58190000
2025년 | 서경방송 | 상업/기타 | 158.2 | 291236000
2026년 | 지엔티 4공장 | 상업/기타 | 32 | 53130000
2026년 | 팔용동사진관(이담사진관) | 상업/기타 | 13.3 | 21703000
2026년 | 크랭크샤프트 강당 | 상업/기타 | 62 | 99924000
2024년 | 터보링크 | 상업/기타 | 24.2 | 33220000
2024년 | 현대크랭크 탈의실 샤워실 보수공사 | 상업/기타 | 28.7 | 23287000
2025년 | 구산면 도만카페 | 식음료 | 39.6 | 178607000
2026년 | 북면 반찬가게 | 식음료 | 10.4 | 39314000
2025년 | 양산타코야끼 | 식음료 | 18.5 | 29469000
2025년 | 진해 디아크마린 | 식음료 | 59.3 | 76824000
2025년 | 진해 이우철 삼계탕 | 식음료 | 110.4 | 99320000
2024년 | 진주음악학원 | 학원/교습소 | 43.1 | 96162000
2024년 | 진해교습소 | 학원/교습소 | 14.5 | 25916000
2026년 | 롯데캐슬교습소 | 학원/교습소 | 9.4 | 15851000
2026년 | 반도유보라 교습소 | 학원/교습소 | 9.4 | 15037000
2025년 | 내동교습소 | 학원/교습소 | 12.4 | 18282000
2025년 | 회원동교습소 | 학원/교습소 | 25.7 | 30338000
2026년 | 어반브릭스 기타 학원 | 학원/교습소 | 12.2 | 11836000
2024년 | 문소영수학관리 | 학원/교습소 | 45.4 | 31999000
2026년 | 어반브릭스 컴퓨터학원 | 학원/교습소 | 26.3 | 15466000
※ 본공사(전체 인테리어)이면서 견적서에서 면적이 확인되는 44건만. 부분공사·추가공사·가구단독·원상복구 도급·일부공정 견적은 제외 (전체목록의 구분 참조).

## 업종별 요약
업종 | 건수 | 평당가 중앙값 | 평균 | 최소 | 최대 | 평균 평수
사무실 | 11 | 1626906.6937 | 1588209.5381 | 692241.3793 | 3894114.5833 | 36.9364
학원/교습소 | 9 | 1474354.8387 | 1358030.5563 | 588060.8365 | 2231136.891 | 22.0444
뷰티/미용 | 9 | 2263953.4884 | 2306415.8413 | 1492594.1423 | 3253800 | 12.0444
상업/기타 | 8 | 1646058.5056 | 1738436.1726 | 811393.7282 | 2714436.0902 | 46.3375
식음료 | 5 | 1592918.9189 | 2415708.2039 | 899637.6812 | 4510277.7778 | 47.64
대학/공공 | 2 | 1277736.9956 | 1277736.9956 | 1171176.4706 | 1384297.5207 | 25.7
전체 | 44 | 1645053.199 | 1795268.7929 | 588060.8365 | 4510277.7778 | 31.2136
※ VAT 포함 기준. 업종은 90건 전체 수동 분류 (자동 키워드 분류 아님).

## 공종별 통계
공종 | 등장 현장수 | 등장률 | 금액 비중 | 평당금액 중앙값 | 재료비 비율 | 노무비 비율 | 평당 투입품 중앙값 | 총 투입품
목작업 | 43 | 97.73% | 24.99% | 395574.4681 | 41.22% | 52.98% | 0.7 | 754
전기 | 41 | 93.18% | 13.25% | 169744.9275 | 54.32% | 43.15% | 0.29 | 341.5
가구 | 30 | 68.18% | 8.542% | 127375.4819 | 98.05% | 1.661% | 0.11 | 9
수장 | 19 | 43.18% | 5.15% | 186808.5106 | 43.4% | 48.35% | 0.32 | 156
타일 | 14 | 31.82% | 5.069% | 164857.4902 | 50.6% | 42.66% | 0.22 | 125
냉난방 | 14 | 31.82% | 4.669% | 197730.238 | 99.01% | 0.9926% | 0.04 | 1
철거 | 23 | 52.27% | 4.311% | 90082.6446 | 27.4% | 45.04% | 0.17 | 140
도장 | 11 | 25% | 4.303% | 125145.3856 | 54.23% | 43.33% | 0.1 | 72
금속 | 16 | 36.36% | 4.024% | 107715.935 | 87.32% | 11.43% | 0.07 | 29
가설 | 44 | 100% | 3.649% | 52046.2366 | 19.97% | 50.06%
설비 | 23 | 52.27% | 3.599% | 113305.0847 | 63.06% | 34.27% | 0.11 | 73
필름 | 22 | 50% | 2.858% | 41021.7356 | 39.22% | 57.88% | 0.1 | 99
바닥 | 14 | 31.82% | 2.005% | 81376.3441 | 59.54% | 34.06% | 0.1 | 46
도배 | 17 | 38.64% | 1.794% | 85652.1739 | 39.74% | 56.66% | 0.18 | 63
기타작업 | 10 | 22.73% | 1.504% | 35649.7106 | 68.91% | 28.31% | 0.08 | 27
집기류 | 2 | 4.545% | 1.346% | 260053.5857 | 98.71% | 0%
소방 | 12 | 27.27% | 1.259% | 34490.4319 | 52.9% | 44.92% | 0.07 | 35
징크작업 | 1 | 2.273% | 0.9783% | 879677.0833 | 57.96% | 37.3% | 1.09 | 21
경량 | 2 | 4.545% | 0.9209% | 165788.3491 | 86.67% | 11.32%
싸인 | 8 | 18.18% | 0.8748% | 40778.8979 | 94.7% | 2.98% | 0.02 | 2
마당포장공사 | 1 | 2.273% | 0.7861% | 342727.2727 | 67.16% | 18.1%
샷시 | 3 | 6.818% | 0.622% | 110627.1777 | 82.68% | 16.02% | 0.07 | 6
비품 | 1 | 2.273% | 0.6186% | 392647.0588 | 100% | 0%
샤워실 | 1 | 2.273% | 0.608% | 365766.5505 | 70.95% | 29.05% | 0.42 | 12
기타 | 4 | 9.091% | 0.3789% | 41912.6328 | 85.55% | 13.84%
화장실 | 1 | 2.273% | 0.3571% | 321119.7917 | 51.5% | 38.93% | 0.42 | 8
닥트 | 3 | 6.818% | 0.313% | 97459.4595 | 68.17% | 28.87% | 0.11 | 6
블라인드 | 6 | 13.64% | 0.2827% | 17218.75 | 85.66% | 14.34% | 0.03 | 5
갈바작업 | 1 | 2.273% | 0.1787% | 166810.8108 | 71.29% | 24.3% | 0.16 | 3
텍스 | 1 | 2.273% | 0.1629% | 95033.7838 | 54.14% | 43.73% | 0.14 | 4
영상 | 1 | 2.273% | 0.1503% | 43760.5396 | 86.51% | 13.49% | 0.02 | 1
※ 본공사 44건의 내역서 [소계] 기준 (직접공사비, VAT·간접비 제외). 투입품 = 내역서의 "인" 단위 수량.

## 견적 기준
항목 | 표준값 | 비고
고용보험 | 1.01% | 노무비 기준 (견적서 86건 중 85건 동일)
산재보험 | 3.56% | 노무비 기준 (86건 중 84건 동일)
일반관리비 | 5% | 직접공사비 기준 (86건 중 79건 동일)
이윤 | 10% | 직접공사비 기준 (88건 중 85건 동일)
부가세 | 10% | 88건 전체 동일
단수정리 | 만단위 절사 | 갑지 표기는 '천단위절사'지만 실제 계산은 만단위 절사
노무비 단가(1품) | 300000 | 내역서 표준 단가

## 공종별 손익
공종 | 표본(현장수) | 실지출/견적 중앙값 | 해석
목작업 | 58 | 65.8%
가설 | 53 | 43.29% | 여유 큼
전기 | 52 | 74.54%
가구 | 42 | 87.41%
필름 | 24 | 82.86%
철거 | 24 | 58.15% | 여유 큼
도배 | 23 | 61.66%
설비 | 22 | 45.23% | 여유 큼
수장 | 22 | 64.55%
금속 | 20 | 80.32%
도장 | 19 | 69.15%
바닥 | 18 | 63.42%
타일 | 15 | 62.95%
냉난방 | 13 | 96.9%
샷시 | 9 | 85.05%
소방 | 9 | 131.2% | 견적 초과 주의
싸인 | 7 | 86.42%
블라인드 | 6 | 80.73%
기타작업 | 6 | 62.77%
※ 견적금액 20만원 이상 공종만. 실지출 = 손익표 내역서 부가세 뺀 금액.

## 현장별 손익
연도 | 현장명 | 매출(VAT포함) | 순이익 | 이익률(대장 기재)
2024 | HCS공장 사무동 계단 | 19624000
2024 | HK창원 | 29799000 |  | 36%
2024 | Hk대구 | 13222000
2024 | JD504 리드인 | 31625000 |  | 27%
2024 | JD505 LT수학 | 43703000 |  | 32%
2024 | SK 615호 | 27500000
2024 | 감계 푸르지오 교습소 | 16470000
2024 | 경남대 미래라이프대학 | 83330187
2024 | 교방동 누리학원 | 52448000
2024 | 낙동강2층 | 1826000
2024 | 낙동강유역환경청 | 18877000
2024 | 다원이엔씨 | 85800000 |  | 21%
2024 | 더강해진수학교습소 | 15300000
2024 | 더베이커스 | 18600000
2024 | 두산위브앨리스 | 16192000
2024 | 디오오토갤러리 | 6502000 |  | 52%
2024 | 모드텍 | 4136000
2024 | 문소영 | 31999000 |  | 29%
2024 | 미래환경 | 22500000
2024 | 봉덕소 세영수학교습소 | 12529000 |  | 58%
2024 | 부산대학교 생명자원과학대학 | 31850000 |  | 28%
2024 | 북면 학원인테리어 | 24800000
2024 | 북면교습소 | 3905000 |  | 53%
2024 | 블루돌핀어학원 | 49100000 |  | 31%
2024 | 산호동 국밥집 | 2684000
2024 | 삼명기계공업 | 66000000 |  | 24%
2024 | 삼일기술단 | 7316000
2024 | 샌드빅회의실 | 2255000
2024 | 소답동미용실 | 9830000
2024 | 소답동카페 | 23400000
2024 | 손길헤어 | 13695000
2024 | 스포츠가치센터 디자인 | 2800000
2024 | 아름드리숲상담센터 | 14872000 |  | 46%
2024 | 양덕동 미용실 | 17600000
2024 | 어반브릭스12층 | 8700000
2024 | 에스지정공 | 6000000 |  | 28%
2024 | 에이치케이 안동 | 10252000
2024 | 엠에스이 회의실 | 17952000
2024 | 지엔티 인테리어 | 440000
2024 | 진영HNS 로비 | 75900000
2024 | 진주유스호스텔 복도 | 7700000
2024 | 진주윤앤오 음악학원 | 96160000 |  | 29%
2024 | 진해교습소인테리어 | 25900000 |  | 45%
2024 | 진해삼서영어 | 22221100
2024 | 착한미용실 | 80487000 |  | 10%
2024 | 청춘 푸줏간 | 16400000
2024 | 태웅산전 | 45000000 |  | 15%
2024 | 터보링크 | 33220000 |  | 38%
2024 | 합계 | 1330199287
2024 | 현대크랭크 탈의실 및 샤워실 보수공사 | 23287000 |  | 38%
2024 | 화연제과 | 12606000 |  | 25%
2024 | 휴텍스코리아 | 3685000
2024 | 힐스테이트미용실 | 22200000 |  | 28%
2025 | HD프랭크샤프트 가구 | 8019000 | 1480000 | 20%
2025 | MH에탄올 본관 2,3층 사무실 | 168949000 | 55935688 | 36%
2025 | MH에탄올 사무실 인테리어 | 91036000 | 28792182 | 34%
2025 | 경남산소 | 77016000 | 23206242 | 34%
2025 | 구산면 도만 카페 | 178000000 | 60816168 | 38%
2025 | 구산면 카페 건축 | 287617000 | 17380423 | 10%
2025 | 구산면 카페 철거 | 3300000 | 3300000
2025 | 나라정보시스템 | 16790000 | 4423459 | 29%
2025 | 내동교습소 | 18282000 | 8241053 | 50%
2025 | 동전산단 사무실 | 12760000 | 3732122 | 32%
2025 | 디자인마산 | 660000 | 200000 | 44%
2025 | 디자인마산 | 990000 | 405000 | 45%
2025 | 롯대백화점 | 550000 | 550000
2025 | 미테리어 | 660000 | 236363 | 44%
2025 | 미테리어 | 275000 | 275000
2025 | 밀양 네일샵 | 20889000 | 9722496 | 51%
2025 | 법무법인 디에이치 | 44342000 | 13947935 | 35%
2025 | 보루 | 2530000 | 830000 | 36%
2025 | 부산대 작년 미수금 | 3885000 | 3555000
2025 | 부산대학교 생명자원과학대학 바이오소재과학관 | 20850000 | 8671645 | 46%
2025 | 부산대학교 생명자원과학대학 원예학과 | 33500000 | 16114218 | 53%
2025 | 사파동 변호사 사무실 | 27335000 | 12086038 | 49%
2025 | 상남동 금다방 빙수 | 2700000 | 760908 | 31%
2025 | 서상동사무실 | 33000000 | 10298373 | 34%
2025 | 세영 테크노벨리 | 6127000 | 2298132 | 41%
2025 | 양산타코야끼 인테리어 | 33418000 | 11767783 | 39%
2025 | 에이지로보틱스 사무실 | 32490000 | 13191119 | 45%
2025 | 용호동(정우상가)뷰티샵 | 39800000 | 10893394 | 30%
2025 | 웨딩홀 도면작업 | 3300000 | 1200000 | 55%
2025 | 이우철 누수보수작업 | 2838000 | 2838000
2025 | 이홍열법률사무소 | 68233000 | 12086038 | 26%
2025 | 주남 앨리브 | 64900000
2025 | 주식회사 좋은 | 440000 | 440000
2025 | 주식회사 좋은 | 165000 | 165000
2025 | 주식회사 좋은 | 330000 | 330000
2025 | 중동 미용실 | 18445000 | 26203955 | 44%
2025 | 지엔티 가구 | 814000 | 154000 | 21%
2025 | 지엔티 가구 | 396000 | 74000 | 21%
2025 | 지엔티 가구 | 979000 | 304000 | 21%
2025 | 지엔티 가구 | 935000 | 110000 | 14%
2025 | 진동 목조주택 | 3300000 | 3300000
2025 | 진례 제일전자공업 | 59268000 | 18357259 | 38%
2025 | 진영 HNS 온수기 | 7579000 | 3558721 | 52%
2025 | 진영 HNS 휴게실 | 1518000 | 180000 | 13%
2025 | 진주 서경방송 | 322619000 | 57050134 | 24%
2025 | 진주 수학 학원 | 33638000 | 11898064 | 39%
2025 | 진주스포츠센터 | 36905000 | 17411938 | 53%
2025 | 진해 누룽지삼계탕 | 111485000 | 31356294 | 31%
2025 | 진해 펍카페 | 72000000 | 27114985 | 41%
2025 | 키움에셋플래너 | 40000000 | 10606044 | 29%
2025 | 터보링크 | 33220000 | 10654726 | 35%
2025 | 팔용동 사진관 | 7752566 | 3592613 | 51%
2025 | 한국산업단지공단 | 1782000 | 1782000
2025 | 한국산업단지공단(인테리어) | 21824000 | 9276583 | 47%
2025 | 함안 네일샵 | 29000000 | 11657866 | 44%
2025 | 합성동 이자카야 | 2965000 | 1135181 | 43%
2025 | 합성동네일샵 | 32500000 | 12373728 | 42%
2025 | 현대마린엔진 | 94567000 | 26203955 | 31%
2025 | 현대마린엔진 | 4224000 | 1740000 | 45%
2025 | 현동 네일샵 | 21150000 | 8047766 | 42%
2025 | 현동 바버샵 | 30400000 | 13234807 | 48%
2025 | 회원동 교습소 | 30000000 | 7516101 | 25%
2026 | RISE 기능성푸드평가 동물조직분석실 교육 환경 개선 공사 | 10000000 | 4471732 | 49.09%
2026 | 가로수길 촌놈스시(디자인) | 1100000 | 709900 | 64.54%
2026 | 감계 반찬가게 | 39300000 | 24724489 | 69.18%
2026 | 감계아파트 202동 605호 | 12000000 | 5510711 | 45.39%
2026 | 경남 테크노파크 | 4268000 | 3056403 | 78.77%
2026 | 대상힐스 미용실 | 30800000 | 13308492 | 48%
2026 | 롯데캐슬 교습소 | 15851000 | 6901837 | 47.9%
2026 | 롯데캐슬 미용실 | 23000000 | 10117322 | 48.22%
2026 | 린데코리아 사무실 | 52789000 | 15641549 | 32.59%
2026 | 무동 토킹영어학원 | 4862000 | 2371297 | 54%
2026 | 밀양미부닥트㈜ | 8500000 | 6510010 | 84.11%
2026 | 밀양미부닥트㈜ | 924000 | 283768 | 33.78%
2026 | 반도유보라 교습소 | 15129000 | 6139197 | 44.91%
2026 | 부산대 바이오소재 작년 잔금 | 8000000
2026 | 부산대 원예학과 | 24000000 | 11972528 | 55%
2026 | 부산대바이오 추가 | 902000
2026 | 서경방송 1,8층 디자인 | 5830000 | 5830000
2026 | 어반브릭스 국어교습소 | 1683000 | 558242 | 36.49%
2026 | 어반브릭스 기타학원 | 11836000 | 5919811 | 55.02%
2026 | 어반브릭스 컴퓨터학원 | 15466000 | 5986160 | 42.58%
2026 | 장유사무실 | 24090000 | 12489465 | 52%
2026 | 제이디윙스 6층 | 13673000 | 5091524 | 40.96%
2026 | 지엔티 4공장 R&D 센터공사 | 53130000 | 31981152 | 66.21%
2026 | 지엔티 옷장구매 | 1243000 | 253000
2026 | 지엔티 책상구매 | 143000 | 22000 | 15.38%
2026 | 지엔티 회의테이블구매 | 407000 | 77000 | 18.92%
2026 | 진해푸른회 | 10243000 | 3214557 | 33.87%
2026 | 크랭크샤프트 강당 | 99924000 | 90018273 | 99.1%
2026 | 팔용동사진관 | 21703000 | 10320303 | 52.31%
2026 | 헥사곤 사인물 | 3652000
2026 | 현대마린엔진 대표실 | 10593000 | 5911753 | 55.81%
2026 | 현대마린엔진 선주실 | 52899000 | 26570606 | 55.25%
2026 | 현대마린엔진 접견실 인테리어(도배) | 1991000
※ 공사경력 대장(JM공사경력.xlsx) 기준 — 회사 공식 수치. 손익표 상세 분석과 대조 결과 현장별 ±50만원 내 일치(차이는 식음료·차량비 차감 여부). 2024년은 순이익 금액 대신 이익률만 기재되어 있음.
⚠ 대장 확인 필요 2건: ① 중동 미용실 순이익 26,203,955원이 본공사금액(18,280,000원)보다 큼 — HD현대마린엔진 순이익과 동일한 값(복사 오류 추정). ② 팔용동 사진관이 2025년에 동일 금액으로 2번 기재됨(중복 여부 확인 필요).