## Sheet1 (2)
2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28
| 집기류이전 및 철거 | 전기작업 | 바닥수평(방통)작업 | 바닥수평(양생))작업 | 바닥수평(양생)작업 | 경량벽체작업
| 전기작업 | 냉,난방기(배관)작업 |  |  | 경량벽체작업
전기작업
2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04
| 목작업 | 목작업 | 목작업 | 목작업 | 목작업 | 수장(데코타일)작업
| 방화도어설치 | 전기작업 |  | 전기작업
2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11
| 인테리어필름작업 | 인테리어필름작업 | 블라인드 / 자석게시판 | 가구 | 마무리확인 | 입주청소
액자걸이 / 표지판 / 백글라스
시공
냉,난방기설치
2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18
작업소요기간
도면이 완료되었다는 가정하에 3월 23일 착공 예상계획임
3월 23일~4월 11일 (20일간) 일정은 합의 후 변동 될 수 있음
28 | 29 | 30 | 31
작업소요기간